## PIDCS-PROMEP
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social |  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta de cada Actividad | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | [51 empty] | 2012
[5 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4
1. PLANEACIÓN
1 | Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social | Titular de la IES | Oficio de nombramiento | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
2 | Establecer la coordinación con el Promep para acordar lo referente a la contraloría social | Responsable de Contraloría Social | Actividad | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
3 | Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), remitirlo al PROMEP para su aprobación y capturarlo en el sistema informático de contraloría social de la Función Pública (SICS) | Responsable de Contraloría Social | Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social | 1 | bar: MARZO 11 to ABRIL 16
2. PROMOCIÓN
1 | Difundir a través de la página de internet institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa | IES | Información publicada | 1 | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
2 | Difundir los formatos de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual del Comité a través de la página de Internet Institucional | IES | Formatos de Cédula de Vigilancia e Informe Anual del Comité | 1 | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
3 | Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa | Responsable de Contraloría Social | Asesoría | XX indicar la cantidad | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
4 | Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social | Responsable de Contraloría Social de las IES | Comités | XX indicar la cantidad | bar: AGOSTO 32 to NOVIEMBRE 44
5 | Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo Paso a Paso | Responsable de Contraloría Social de las IES | Acta de registro de Comité | XX indicar la cantidad | bar: AGOSTO 34 to NOVIEMBRE 44
6 | Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS | Responsable de Contraloría Social de las IES | Minutas | XX indicar la cantidad | bar: AGOSTO 34 to NOVIEMBRE 44
3 SEGUIMIENTO
1 | Capturar en el SICS las actividades de promoción de contraloría social (trimestral) | Responsable de Contraloría Social | Información capturada | 1 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
2 | Captura de las cédulas de vigilancia en el SICS (Trimestral) | Responsable de Contraloría Social de las IES | Cédulas e capturadas | XX indicar la cantidad | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15; JULIO 27 to JULIO 28; OCTUBRE 40 to OCTUBRE 41
3 | Captura del informe final de las actividades de contraloría social en el SICS | Responsable de Contraloría Social de las IES | Informe capturado | XX indicar la cantidad
4 | Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia presentada | XX indicar la cantidad | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
5 | Capturar en el SICS las quejas y denuncias | Responsable de Contraloría Social | Queja o denuncia capturada | XX indicar la cantidad | bar: MARZO 11 to DICIEMBRE 52
6 | Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
7 | Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas | Responsable de Contraloría Social | Informe | 1
Ing. Jesús Alberto Flores Guerrero Responsable de Contraloría Social Universidad Politécnica de Pachuca
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DIFUSIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011